2023年一季度民生实事进度表

| 序号 |  | 项目名称 | 具体内容 | 本月进度 | 是否达序 | 下月计划 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、优化公共教育设施 | 1 | 提升义务教育服务水平 | 将区二中闲置宿舍楼改造成青年教师公寓，改造面积3564平方米。 | 内部装饰施工完成，设备采购、室外院落整修。 | 是 | 设备采购、安装、调试；院落整修完成。 | 教育局 |
|  |  |  | 实现义务教育学校100%提供课后服务。 | 已完成小学课后服务展评工作。 | 是 | 继续开展三中、固中等6所中学的课后服务展评活动。 |  |
|  | 2 | 学前教育基础设施建设 | 建成投用宝棠府、华宸院、双湖雅居、鸣桐花苑幼儿园。 | 华宸院幼儿园内部装饰完成，室外活动场地施工；宝棠府幼儿园、双湖雅居二期幼儿园、鸣桐花苑幼儿园内部装饰施工。 | 是 | 华宸院幼儿园室外活动场地施工；宝棠府幼儿园、双湖雅居二期幼儿园、鸣桐花苑幼儿园内部装饰施工。 | 教育局 |
|  |  |  | 新建高淳区太安幼儿园。 | 办理幼儿园土地划拨手续。 | 是 | 办理幼儿园土地划拨手续。 | 国资集团 |
| 二、强化就业服务能力 | 3 | 稳就业、促创业工作 | 新增城镇就业4000人、就业参保大学生3800人。 | 截止到3月份，累计新增城镇就业1135人、就业参保大学生1085人。 | 是 | 新增城镇就业400人、就业参保大学生350人。 | 人社局 |
|  |  |  | 督促企业依法用工、依法参保，做好工伤预防，创建市级和谐劳动关系示范企业5家。 | 开展创建劳动关系和谐企业宣传、指导工作。 | 是 | 督促、指导各街镇、开发区协调劳动关系三方委员会开展为企业提供创建服务工作。 |  |
|  |  |  | 帮助有就业意愿且有就业能力的残疾人就业，计划新增就业70人。 | 1.宣传鼓励辖区内符合要求的残疾大学生参加事业单位招录考试，促进就业。 2.与南京机电职业技术学院合作，为13名残疾人开展残疾人职业技能竞赛赛前培训。目前累计新增就业11名。 | 是 | 对接企业对辖区内有就业需求的残疾人提供订单式就业培训，计划帮助8名残疾人就业。 | 残联 |
|  | 4 | 高素质农民培训 | 组织农业职业技能及创业能力培训，培训1600人次。 | 本月开展一期水产类高素质农民培训，培训150人次，累计220人次。 | 是 | 计划组织人员参加2期部级高素质农民培训，共190人次。 | 农业农村局 |
| 三、加强社会服务保障 | 5 | 提升残疾人保障水平 | 为全区0-17岁残疾儿童提供基本康复服务（其中，15-17岁为低保、低保边缘户、一户多残、依老养残家庭的残疾儿童）。 | 为全区163名0-17岁残疾儿童提供基本康复服务。 | 是 | 持续为全区0-17岁残疾儿童提供基本康复服务。 | 残联 |
|  |  |  | 新增40名16-59周岁无业智力、精神和重度肢体残疾人为托养服务对象。 | 召开残疾人托养工作会议，分解上级下达2023年托养指标。 | 是 | 督查指导各街镇残疾人之家托养工作，委托第三方开展2022年残疾人之家绩效评估。 |  |
|  | 6 | 提高“为老”服务质效 | 免费为6万名60周岁以上老年人提供健康体检。 | 指导各街镇中心卫生院做好65岁以上老年人城乡社区规范健康管理各项工作。目前累计完成818人。 | 是 | 组织各镇街中心卫生院按计划做好体检相关工作。 | 卫健委 |
|  |  |  | 为全区200户困难老年人家庭进行适老化改造。 | 完成目标任务分解，指导各镇街开展养老机构建设载体摸底，调研老年人适老化改造项目需求，做好符合条件老年人的梳理排查工作。 | 是 | 启动招标工作。 | 民政局 |
| 四、提升托育服务能力 | 7 | 街道婴幼儿照护服务指导中心建设 | 对花奔幼儿园、固城幼儿园进行托育改造，各新增托位40个，实施托幼一体管理。 | 固城工程队进场施工，淳溪改造设计方案确定、行工程预算。 | 是 | 按序时推进。 | 卫健委 |
| 五、夯实生产生活基础 | 8 | 高标准农田改造提升 | 改造提升高标准农田0.9万亩。 | 已开始进场施工。 | 是 | 正常推进施工进度。 | 农业农村局 |
|  | 9 | 翻水线更新改造 | 更新改造阳江镇永丰圩、漆桥街道和平西山、东坝街道留下三条翻水线。 | 进场施工，完成工程形象进度20%。 | 是 | 完成工程形象进度40%。 | 水务局 |
|  | 10 | 配农网电力设备改造提升 | 对各镇街配农网电力设备进行升级改造，提升供电可靠性。配网方面：新建配变35台、环网柜15台、架空线路约10公里、电缆约15公里。农网方面：改造低压杆塔855根、低压架空线路约50公里。 | 配网方面：35个项目已开工6个，完成60基铁塔基础浇筑，8基铁塔组立，2基电杆组立，150线路401米，200kVA配变完成1台送电。 农网方面：累计项目杆塔372根、低压架空线路约19.1公里。 | 是 | 配网方面：后续项目陆续开工，计划开展15个项目进场。农网方面：项目杆塔300根、低压架空线路约15公里。 | 供电公司 |
|  | 11 | 市政中压燃气管道建设 | 建设中压燃气管道约10公里，覆盖老城区、开发区、高职园及街镇配套等。 | 当月完成市政管道建设1公里，累计完成1.5公里。 | 是 | 完成市政管道建设1公里。 | 高淳港华 |
|  | 12 | 老旧小区天然气改造 | 改造老旧小区天然气1000户。 | 完成老小区天然气改造100户，累计完成180户。 | 是 | 完成老小区改造100户。 |  |
|  | 13 | 丰富文化体育生活 | 放映公益电影2040场。 | 放映公益电影408场，累计放映478场。 | 是 | 放映公益电影250场。 | 宣传部 |
|  |  |  | 免费为市民开展国民体质测试，测试人数达到3300人。 | 根据市局相关要求进一步完善我区国民体质监测计划。 | 是 | 组织工作人员进行国民体质测试培训。 | 文旅局 |
| 六、提档 升级基层医疗 | 14 | 村卫生室提档升级 | 新建（改建）区内部分村卫生室（新建4家：阳江官城、固城漕塘、漆桥中心、桠溪穆家庄；改建2家：东坝红松、古柏江张）。 | 阳江镇官城村、固城街道漕塘村主体施工结束，目前室内装修中；漆桥街道中心村施工建设即将收尾；桠溪街道穆家庄村卫生室开工建设中。 | 是 | 固城街道漕塘村即将完工，初步计划5月份投入使用，阳江官城，漆桥中心继续内部装修，桠溪穆家庄主体建设中。 | 卫健委 |
|  | 15 | 高淳区心理健康管理中心建设 | 在宝龙广场开设精神科心理门诊，为区内心理疾病患者、老年人、青少年等各类人群进行早期干预，减少心理危机事件。 | 房屋手续交接办理中，初步计划5月招标施工。 | 是 | 初步计划5月招标，11月竣工验收启用。 | 卫健委 |
| 七、安居宜居家园建设 | 16 | 阳江镇保障房建设工程 | 基本建成阳江镇602套约9.8万平方米保障房及配套设施。 | 室外给水、燃气、供电管道施工。 | 是 | 室外自来水、燃气、供电管道施工。 | 房产局 |
|  | 17 | 太安圩二期保障房建设工程 | 基本建成太安圩二期1318套约22.4万平方米保障房及配套设施。 | 进行室外附属施工。 | 是 | 进行室外附属施工。 |  |
|  | 18 | 农村住房条件改善 | 开展农村自建房等既有建筑安全隐患排查整治，完成600户农村住房条件改善。 | 本月完成21户，累计完成40户农村住房条件改善。 | 是 | 计划完成60户，累计完成100户农村住房条件改善。 | 城建局 |
| 八、落实安全保障措施 | 19 | 高淳老街危房消险工程 | 对老街景区核心区域内老街公司直管公房进行征收，并开展危房消险整治，确保居民住房安全。 | 已完成32户直管公房征收，对中山大街141号进行整修。 | 是 | 摸清32户已征收房屋现状，制定招商手册，进行业态招商洽谈。 | 慢管会 |
|  | 20 | 提高公共安全保障能力 | 开展危化品、道路交通、消防等安全演练活动20场次，提高居民应急自救能力。 | 完成演练3场，累计完成5场。 | 是 | 计划开展演练2场。 | 应急管理局 |
|  |  |  | 组织应急救护培训8500人。 | 累计开展应急救护培训1041人。 | 是 | 对接相关单位开展培训。 | 红十字会 |
|  |  |  | 在辖区内所有快检室进行农产品、食品快检，对检测未达标的产品采取下架销毁等处置措施。 | 本月辖区内共进行快检12525批次，未达标2批次，已进行下架销毁。截至目前，累计进行快检44796批次，未达标12批次，均已下架销毁。 | 是 | 各快检室按规范运行考核方案进行快检，对未检测达标产品进行下架，同时对1-3月各农贸市场完成情况进行考核。 | 市场监管局 |
|  | 21 | 交通安全隐患整治 | 对淳辉中学门口交通设施进行改造。 | 初步设计、编制招标文件。 | 是 | 编制招标文件、筹备招标。 | 城建局 |
|  |  |  | 结合群众需求进一步优化调整公交线网。 | 联合相关部门实地勘察线路走向、沿途停靠点设置等，完善开通前审批手续。 | 是 | 优化调整303路（东坝—曹家坝）并进行试运营。 | 交通局 |
|  | 22 | 胥河综合整治工程 | 开展堤防加高加固及防渗处理，改建9座配套建筑物，实施防汛道路建设及支河口治理等。 | 初步设计通过市级审查，已修改完善报告并提交省厅，待省厅审查、报批。 | 是 | 推进初步设计审批工作；开展招标准备工作。 | 水务局 |
| 九、美化居民居住环境 | 23 | 美丽乡村宜居村创建 | 计划创建135个市级美丽乡村宜居村。 | 实地勘察继续完善规划设计，现场做好治乱整破相关工作。 | 是 | 完成规划设计立项招投标。 | 农业农村局 |
|  | 24 | 美丽庭院建设 | 绿化美化农村庭院，建成区级美丽庭院1万户。 | 与区农业农村局、财政局联合印发《关于推进高淳区“星级美丽庭院”建设工作的实施意见》；评选“最美庭院”20户；组织街镇妇联外出学习考察“美丽庭院”建设工作。 | 是 | 召开“美丽庭院”现场推进会，表彰20户“最美庭院”。 | 妇联 |
|  | 25 | 老旧小区改造 | 对筑城村、镇兴路168号片区实施老旧小区提升改造（约7万平方米，30栋楼、747户居民）。 | 屋面及外立面施工、水电气基础设施配套改造。 | 是 | 水电气基础设施配套改造。 | 房产局 |
|  |  |  | 在5个老旧小区建设充电站点，设置共享充电桩，解决无产权车位老旧小区充电难问题。 | 已完成对高淳区康桥家园、竹苑小区、北漪园、景桥名苑、筑城村等5个老旧小区的建设场地供电方案设计以及充电车位的场地划定。 | 是 | 计划4月份完成康桥家园充电设施建设。 | 供电公司 |
|  | 26 | 春东湖中转站提升改造 | 对中转站老旧转运设施进行更换，增加除臭系统。 | 招标文件在财政局评审。 | 是 | 启动招投标。 | 城管局 |
| 十、积极反馈群众诉求 | 27 | “智慧物业”建设 | 对古柏、漆桥、固城、东坝、桠溪、淳溪等街道14个老旧小区进行“智慧物业”智能化设备提升改造。 | 做好项目招标准备工作。 | 是 | 做好施工单位进场准备工作。 | 房产局 |
|  |  |  | 对全区安置房小区850台电梯增设智能梯控，杜绝电瓶车上楼。 | 做好项目招标准备工作。 | 是 | 做好施工单位进场准备工作。 |  |
|  | 28 | 优化关爱服务体系 | 建成村居公共法律服务室114个、个人调解工作室8个，推动矛盾纠纷多元化解，维护社会和谐稳定，提升群众安全感满意度。 | 召开全区村居公共法律服务室建设工作推进会议，制定《高淳区村居公共法律服务室建设实施方案》及附件。 | 是 | 以中心村公共法律服务室为模板，根据实施方案要求在漆桥街道全面完成公共法律服务室建设工作，并在其他街镇逐步推开建设工作。 | 司法局 |
|  |  |  | 全年改造8间“梦想小屋”。 | 对接区内建设单位，协商具体承建事宜。 | 是 | 会同施工单位对关爱对象居住空间进行走访丈量，设计施工方案。 | 团区委 |