2025年高淳区民生实事进度表（上半年）

| 序号 |  | 项目名称 | 具体内容 | 上半年进度 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 提档 升级医疗卫生设施 | 1 | 人民医院医疗服务能力提升（健康管理中心） | 为满足群众健康管理需求，提升医疗服务能力，利用医疗用房进行改造，改造面积5206.17平方米。购置MRI、CT、彩超和胃肠镜等配套检查设备，提升医疗服务能力水平，并集成移动互联网和智能硬件优势，提供预约、移动支付、自助服务、院内导航等智慧功能，提升流程效率和用户体验。 | 完成墙体砌筑、二次结构、挂网粉刷和3-5层加固；水电安装完成70%；暖通空调、新风、消防完成50%；装饰工程完成30%。 | 卫健委 |
|  | 2 | 中医院信息系统建设项目 | 主要建设内容包括HIS、PACS、LIS、EMR、HRP以及医院信息平台建设、数据中心计算机硬件设施更新改造等相关内容。 | 已开工，信息系统建设完成总工程量的10%。 | 卫健委 |
|  | 3 | 淳溪中心卫生院公卫楼装饰 | 实施淳溪中心卫生院公共卫生及康养病区改造，改造面积约7440平方米。 | 拆除、垃圾清运已基本完成，电梯基坑开挖已完成。正在进行脚手架搭建，装饰完成总工程量的65%。 | 卫健委 |
| 二、 夯实公共教育基础设施 | 4 | 桠溪中心小学改扩建工程一期（续建项目） | 完成两幢教学楼、连廊、室外道路、停车位综合管网、绿化景观等建设，并投入使用。 | 已完成。正在办理竣工验收手续。 | 教育局 |
|  | 5 | 桠溪中心小学改扩建工程二期（跨年度项目） | 新建食堂、运动场，提升室外环境。（2025年计划拆除老校舍，食堂主体结构完成建设，进行运动场基础施工。） | 招标计划已发布，已完成初步设计概算批复。 | 教育局 |
| 二、 夯实公共教育基础设施 | 6 | 永丰中学改扩建（续建项目） | 完成综合楼内部装饰、报告厅内部设备安装调试、室外景观、综合管网等建设。 | 进行室内装饰，外墙保温施工。 | 教育局 |
|  | 7 | 省淳中学位拓展和宿舍改造项目（跨年度项目） | 改造宿舍面积约8292平方米；拆建西校区两幢房屋约6000平方米；实施围墙消险约1700米。（2025年计划完成2幢宿舍改造。） | 概算评审完成，开展前期手续、招标准备工作。 | 教育局 |
|  | 8 | 中专校学位拓展及校舍维修改造项目（跨年度项目） | 汇淳幼儿园改造为中专校综合高中部，改造面积约6000平方米；校园体育馆内部改造（包括：地板更换、场馆布局调整、看台更换等）；校园楼宇外墙出新及附属工程。（2025年计划完成校园体育馆内部改造及楼宇外墙出新工程。） | 进行控制价评审，招标文件审核。 | 教育局 |
| 三、 多措并举助力就业创业 | 9 | 稳就业促创业工作 | 全力保用工稳就业，重点服务“4+2”主导产业招用工，积极落实援企稳岗补贴政策，多措并举实现城镇新增就业4000人。 | 累计筹集就业岗位3000多个，举办各类招聘活动181场，核发就业创业各项补贴3935万元，实现城镇新增就业3850人。 | 人社局 |
|  | 10 | 提升就业技能 | 培育农业农村“头雁种苗”人才20名；支持农村初始创业主体20个，提升农村双创基地孵化和服务功能；开展残疾人就业培训90人，帮助有就业意愿的残疾人就业，全年计划新增残疾人就业98人。 | 1.对照农业农村“头雁种苗”遴选条件，区级初选26名“头雁种苗”培育人员； 2.加强政策宣传，协助符合条件的农村初始创业主体申报项目，做好服务工作，目前已收到25个意向申报。 | 农业农村局 |
|  |  |  |  | 已累计新增残疾人就业66人，培训34人。 | 残联 |
| 四、 兜牢社会保障服务底线 | 11 | 关心关爱老幼困难群体 | 为全区困境青少年、新业态新就业群体未成年子女等实现“新年微心愿”；开办“爱心暑托班”16个；新建成“梦想小屋”12间；完成淳溪街道姜家村托育点建设；实施残疾人家庭无障碍改造50户；改造提升综合性“残疾人之家”1家；为16-59周岁无业智力、精神和重度肢体残疾人提供更全面的托养服务；改造提升示范性银发助餐点和示范性互助养老睦邻点。 | 1.为全区困境青少年、新业态新就业群体未成年子女等实现“新年微心愿”835个； 2.制定2025年“爱心暑托班”方案，全面开展爱心暑托班安全检查、开课准备工作验收； 3.“梦想小屋”项目会同建设单位入户测量。 | 团区委 |
|  |  |  |  | 淳溪街道姜家村托育点项目建设完成，并评选第三方机构入驻。 | 卫健委 |
|  |  |  |  | 1.推进“综合性残疾人之家”改造收尾工作，完成硬件设施调试，对照标准，查缺补漏，梳理完善7月迎查台账资料； 2.累计为829名残疾人提供了托养服务。 | 残联 |
|  |  |  |  | 1.完成5个互助养老睦邻点选址，正在进行施工建设； 2.示范性银发助餐点已完成地面墙面装修，正在采购设施设备。 | 民政局 |
|  | 12 | 残疾儿童康复 | 为全区210名0-17岁（15-17周岁低保、低保边缘户）有需求的残疾儿童提供基本康复服务。 | 为全区203名有需求的残疾儿童提供基本康复服务。 | 残联 |
|  | 13 | 高淳区自然灾害民生保险 | 为高淳区常住人口及户籍居民自住房购买自然灾害民生保险。 | 2025年高淳区自然民生保险已累计理赔157起，实际赔付53万元。 | 应急管理局 |
| 五、 加强医疗卫生服务保障 | 14 | 老年人健康体检 | 免费为6.95万名60周岁以上老年人提供健康体检服务。 | 已累计体检42670人次。 | 卫健委 |
|  | 15 | 适龄妇女两癌筛查 | 免费为1.2万名适龄妇女开展“两癌”筛查工作。 | 已累计体检9529人次。 | 卫健委 |
| 六、 强化居民安置保障能力 | 16 | 桃园雅居四期保障性安居工程项目（续建项目） | 建成桃园雅居四期保障性安居工程项目，建设内容包括：室外雨污水工程、配电工程、景观绿化工程及道路、停车场等配套设施工程。 | 进行室外工程施工。 | 开发区 |
|  | 17 | 双湖雅居三期保障性安居工程（续建项目） | 建成双湖雅居三期保障性安居工程项目，建设内容包括：室外雨污水工程、配电工程、景观绿化工程及道路、停车场等配套设施工程。 | 已完成。已于6月交付。 | 开发区 |
|  | 18 | 高职园南A2地块保障性租赁住房项目（跨年度项目） | 新建高职园南A2地块项目（一期），总建筑面积约5万平方米。建设内容包括：建筑工程、道路、景观绿化工程及配套市政管线工程。（2025年计划主体结构封顶，进行装饰装修施工和室外工程施工。） | 一期工程主体结构封顶，目前正在进行墙体砌筑、安装工程施工。 | 建发集团 |
|  | 19 | 阳江镇二期保障性安居工程（跨年度项目） | 建设阳江镇保障房二期项目，总建筑面积约2.9万平方米。建设内容包括：建筑工程、配电房和地下停车库、综合管网、环境综合整治、室外工程、照明工程及配套道路桥梁等相关配套设施。（2025年计划完成基础工程和主体结构施工，进行装饰装修施工。） | 主体结构全部封顶，目前正进行二次结构施工。 | 房产局 建发集团 |
| 七、 提升城市安全韧性 水平 | 20 | 人防疏散地域示范项目（续建项目） | 结合镇街现有资源在桠溪街道蓝溪村、跃进村实施人防疏散地域一期建设，建设内容包括：人防疏散地域标识标牌、西舍村疏散接收中心、国防动员教育基地、宣教设施等基础设施。 | 1.完成并通过一期工程施工图专家评审； 2.完成编制工程量清单及招标控制价，准备申报财评中心进行评审； 3.进行二期、三期工程施工图设计。 | 发改委 |
|  | 21 | 高淳老街文物建筑安全隐患整治 | 对高淳老街景区内存在安全隐患的文物建筑进行保护性修缮。 | 已完成。已完成中山大街161号、中山大街81号修缮，正在进行中山大街122号扫尾。 | 慢管办 |
|  | 22 | 高淳区防汛防台应急抢险装备物资采购 | 采购排水车、水泵、照明灯等物资，为受灾地区抗洪抢险提供人员支持和物资设备保障，全面提升防汛减灾水平和抢险救援能力。 | 已完成。共购置移动排水车3辆、柴油发电机组（10KW）9套、柴油发电机组（8KW）18套、小型水泵79套、自发电场地照明灯5台、大镐104件、救生索抛射器3套、救生圈14个、班用帐篷9套、雨靴90双、科达智能布控球7个、华为会议平板智慧屏2套、华为智真一体机视频会议终端1个、大疆智能飞行电池2块等，现已全部在汛前配发至各相关镇街及部门。 | 应急管理局 |
|  | 23 | 如意山水小区消防设施维修 | 对如意山水小区一期、二期消防设施进行排查检修。 | 已完成。完成对如意山水小区一期、二期消防设施进行排查检修 | 消防大队 |
|  | 24 | 防汛消险工程 | 实施古柏街道漆桥河周王圩东山河段、漆桥河左岸史家排涝站段、胥河右岸浮山圩和义保圩堤防、永丰圩甘家拐段堤防消险工程。 | 已完成。完成古柏街道漆桥河周王圩东山河段、固城街道漆桥河左岸史家排涝站段、胥河右岸浮山圩和义保圩堤防、阳江镇永丰圩甘家拐段堤防消险工程。 | 水务局 |
|  | 25 | 交通安全治理升级项目 | 综合推进交通安全治理，主要包括：交通事故和交通违法证据司法鉴定服务；交通事故车辆清拖及保管；智慧交管维保等。着力提升交通秩序信息化治理水平，向群众提供便民交通事故处理服务，推动全区交通安全治理升级。 | 已完成。完成了2025智慧交管维护合同签订，并开始进行本轮系统维保工作，对上一轮维保进行总结。司法鉴定服务、交通事故车辆清拖及保管正常运行。 | 公安分局 |
|  | 26 | 食品安全监督抽检 | 开展食品监督抽检，对辖区餐饮、食品销售、食品生产环节开展监督抽检；对农贸市场及周边电子秤进行检定。 | 1.累计开展监督抽检897批次，其中不合格14批次均按要求处置； 2.累计完成26家集贸市场1367台电子秤的检定。 | 市场监管局 |
| 八、 优化城乡交通出行条件 | 27 | 改善居民出行环境 | 对红旗路12.35公里路灯进行维修；结合群众需求，优化调整公交线路2条。 | 1.路灯维修已完工； 2.优化调整公交线路：指导公交公司加快新能源公交车辆的采购工作。 | 交通局 |
|  | 28 | 农村公路养护工程 | 实施区内农村公路养护工程12公里。 | 开展前期准备工作。 | 交通局 |
|  | 29 | 南京机电学院北入口桥梁建设工程 | 在机电学院北入口建设长29米，宽25米简支桥梁及其附属工程。 | 施工单位进场，正进行施工前准备。 | 高职园 |
|  | 30 | 古檀大道北延二期 | 全长约1.84公里，位于高淳经济开发区北侧，范围为宁高新通道至石固河东路。 | 施工单位已进场，复工准备中。 | 开发区 |
|  | 31 | 城区交通安全隐患整治工程 | 实施主城区部分道路交安设施改造、标志标线出新等。 | 进行投资评审。 | 城建局 |
| 九、 改善城乡居民生活配套 | 32 | 南京高职园垃圾站及污水管网配套工程 | 新建垃圾站及污水管网等配套工程，其中垃圾站建筑面积约799.26平方米，设计垃圾日处理能力150吨，包括垃圾站用房、垃圾中转设备和配套辅助工程，污水管网等配套工程布置在经一北路西侧绿带，长约1813米。 | 1.垃圾站标段已确定中标单位，签订施工合同，现进行场地平整、临设搭建等施工准备工作； 2.污水管网配套工程已完工。 | 高职园 |
|  | 33 | 小区内部老旧电网设备改造工程 | 改造老旧小区电力设备，确保居民安全用电。新建改造电缆0.716公里，电缆通道0.759公里，改造小区老旧箱变20台，容量6070千瓦；老旧小区计量装置改造工程。 | 1.小区内部老旧电网设备改造工程：完成新建改造电缆0.5公里，电缆通道0.45公里，改造小区老旧箱变17台，容量5350千瓦。 2.老旧小区计量装置改造工程：上半年以来对怡城花园、康乐新村等老旧小区进行计量装置表箱内BV线、开关的更换维修，累计已完成约1000户更换工作。 | 供电公司 |
| 九、 改善城乡居民生活配套 | 34 | 饮用水质改善工程 | 为应对原水水质突发性污染，计划在高淳原水厂内设置粉末活性炭投加装置，包含料仓1套，给料输送单元、炭浆制备单元、投加单元等。 | 已完成粉末活性炭投加装置，正在进行自控调试、上位机远程调试。 | 水务集团 |
|  | 35 | 新建市政中压燃气管道建设工程 | 建设中压燃气管道5公里，覆盖开发区、高职园及街镇配套等。 | 累计建设完成市政中压燃气管道2.5公里。 | 高淳港华 |
|  | 36 | “安心用气”工程 | 对全区居民用户使用不合格的“灶管阀”进行更换，达到安心用气标准。 | 累计完成不合格“灶管阀”免费更换7100户。 | 城建局 |
|  | 37 | 天河中转站提档升级 | 对中转站老旧转运设施进行更换，增加压缩设备、除臭系统。 | 已完成设备残值评估及报废评估。 | 综合行政执法局 |
| 十、 美化农村生活居住环境 | 38 | 市级和美乡村（续建项目） | 实施阳江镇一字村、西莲村、东坝和睦涧村等7个和美乡村示范村建设。 | 已完成。配合市局完成现场验收评价工作。 | 农业农村局 |
|  | 39 | 农村低收入群体危房改造 | 实施农村低收入群体危房改造60户。 | 已累计完成45户。 | 城建局 |